## Popisi
T.2.1 Popis in rekapitulacija za rekonstrukcijo plazu v Jurčičevi ulici, v občini Lenart
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Geodetska dela
11 211 | Zakoličba objekta,zavarovanje prečnih profilov in geodetska spremljava tekom gradnje (profilov na cesti 8, pilotov 27), posnetek po končani gradnji
| kom | 1 | 0 | 0
11 212 | Zakoličba vseh komunalnih podzemnih vodov (elektro, vodvod, telekom, KTV itd), na celotnem območju
| kom | 1 | 0 | 0
11 311 | Priprava gradbišča in odstranitev, kontejner, elektrika, voda, zaščitne ograje v dolžini 90m itd.
| kom | 1 | 0 | 0
1.2 | Čiščenje terena
12 213 | Rezanje asfalta debeline 10-12cm
| m1 | 85 | 0 | 0
12 221 | Rušenje asfaltnega vozišča d=10-12cm z odvozom na deponijo koncensijonarja do 20km centralni del plazine 85x2,0m(povprečna širina) =170m2
| m2 | 170 | 0 | 0
12 222 | Rušenje obstoječega vozišča v skupni debelini do 1,0m in v območju posega odvoz na deponijo do 5km 85x2x1=170m3 l
| m3 | 170 | 0 | 0
12 400 | Ureditev delne zapore ceste za obdobje 45 dni z vsemi obvestilnimi tablami, katere označujejo neposredno bližino gradbišča, obvezno je vse stranke obvestiti, da se temu prilagodijo
| kom | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi
21 111 | Površinski odkop plodne zemlje (d=20cm) in začasno deponiranje na razdalji do 2km
površina v območju posega 85x1,5x0,15=19,13m3
| m3 | 14.63 | 0 | 0
21 324 | Izkop zemljine (III-IV.kat) za izvedbo posega rekonstrukcije, odvoz na deponijo do 2km izkop za gredo nad piloti 85x2x0,9=153m3
| m3 (raščenih) | 153 | 0 | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Planum-valjanje temeljnih tal v težki zemljini.
trasa 85x 2,5=212,5m2
| m2 | 162.5 | 0 | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini
24 114 | Dobava in vgrajevanje kamnitega materiala fi 0-120mm, za izvedbo delovnega platoja za pilotiranje, utrjenega na 92% Proctorjeve gostote, po končani gradnji odstranitev 85x1,0=85m3,
| m3 | 85 | 0 | 0
24 217 | Dobava in vgrajevanje magmatskega kamnitega materiala fi 0-90mm, nasipa spodnjega ustroja z magmatskim lomljencem (0-90mm) in valjanjem na 80-100MPa, d=30cm, dograditev ceste-sp.ustroj.
85x0,8m3/m1=68m3(lokalne poškodbe)
| m3uvaljanega | 68 | 0 | 0
24 317 | Planiranje pobočja pod pilotno steno v debelini 0,2-0,3m.
| m2 | 127.5 | 0 | 0
2.5 | Brežine in zelenice
25 112 | Humaniziranje brežin v d=10cm brez valjanja, vseh tangiranih površin
| m2 | 127.5 | 0 | 0
25 153 | Posejanje brežin s travnim semenom z dodatkom umetnih gnojil
| m2 | 127.5 | 0 | 0
2.7 | Piloti
27 113 | Izvedba navpičnih kolov (27kom) iz armiranega betona fi 60cm. Pri pilotu upoštevati 5-6m glineno gruščnem materialu in 4-3m zaseka v hribino( peščenjaka) z odvozom na deponijo do 2km . V ceni je potrebno zajeti 0,3m3/m1 betona C 25/30, XA 1 PV II, do 60kg armature na m1. V ceno zajeti tudi vse transporte vrtalne garniture in premike med piloti.
| m1 AB pilota | 243 | 0 | 0
27 126 | Odbijanje betona na vrhu pilota s kompresorskim kladivom v višini do 50cm in odvozom materiala na deponijo koncensijonarja.
| kom pilota | 27 | 0 | 0
2.8 | Zagatne stene
29 112 | Vgradnja lesenih pilotov fi 20-25cm na 2m , l=3m in založeni z okroglim lesom fi 20cm višine do 1m, po izvedbi odstranitev
| m1 zagatne stene | 85 | 0 | 0
2.9 | Razprostiranje odvečne zemljine
29 114 | Razprostiranje odvečne težke zemljine na deponiji in stroški deponije.
| m 3 | 274.5 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1.1. | Nevezane nosilne plasti
31 123 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti 70% magmatskega tamponskega drobljenca TD 32 v debelini do 15 cm, uvaljanih na 120 Mpa. Upoštevaj finalno izravnavo
55x2,3x0,15m=29,3m3
| m3uvaljanega | 29.3 | 0 | 0
3.2.2 | Vezane obrabne in zaporne plasti-bitumenski betoni
3.5.2 | Robniki
3.6 | Bankine
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | Površinsko odvodnjavanje
4.2 | Globinsko odvodnjavanje-drenaže
4.3 | Globinsko odvodnjavanje-kanalizacija
4.4 | Jaški
4.5 | Prepusti
4.8 | Odvodnjavanje objektov
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Tesarska dela
51 221 | Dobava in Izdelava dvostranskega vezanega opaža, za gredo nad piloti -pilotna blazine 59m2 -parapetna stena 127m2 in 254m trikotnih letev 2/2cm
| m2 | 186 | 0 | 0
5.2 | Dela z jeklom za ojačitev
52 222 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravnega trdnega jekla S 500-B s premerom do 12mm za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 1764 | 0 | 0
52 232 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla S 500-B s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev.
| kg | 2220 | 0 | 0
52 222 | Priprava in postavitev mrežaste armature iz visokovrednega naravnega trdnega jekla S 500 B (Č 0551) s premerom do 10mm za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 3976 | 0 | 0
5.3 | Dela s cementnim betonom
53 121 | Dobava, priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C 12/15(MB 15 v prerez do 0,10m3/m2-m.)
pod pilotno blazino 19m3,
| m3 | 19 | 0 | 0
53 241 | Dobava priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C 25/30 XF 3,XF 4 PV II( MB 30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m-OMO 100,OSMO 25 v krono
parapetni zid 19m3
| m3 | 19 | 0 | 0
53 241 | Dobava priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C 25/30 XF 3, PV II( MB 30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m-OMO 100 v pilotno gredo
pil.blazine 57m3
| m3 | 57 | 0 | 0
5.4 | Zidarska in kamnoseška dela
5.6 | Sidranje
5.7 | Napeljave na objektu
5.8 | Ključavničarska dela
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6.1 | Pokončna oprema cest
6.2 | Označbe na vozišču
6.4 | Oprema za zavarovanje
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
7.5. | Javna razsvetljava
7.8. | Nadzor
78 111 | Geomehanski nadzor
| ur | 25 | 37.2 | 0
7.9. | Izdelava projektov
79 100 | Projekt PID
| kom | 1 | 1250 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0
9. | RAZNO
91 111 | Razna manjša in nepredvidena dela 5% vrednosti ostalih postavk.(lokalna sprememba temeljenja-pilotov, prestavitev komunalnih vodov itd. ) Obračun po dejanskih stroških.
0
Opomba:Ta predračun zajema, sanacije plazu, investitor uredi služnost zemljišč.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
01. PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
02. ZEMELJSKA DELA |  | 0
03. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
04. ODVODNJAVANJE |  | 0
05. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
06. OPREMA CESTE |  | 0
07. TUJE STORITVE |  | 0
09. RAZNO |  | 0
SKUPAJ |  | 0
kom. popust |  | 0
SKUPAJ |  | 0
22% DDV |  | 0
SKUPAJ |  | 0
Sestavil:
Maribor,september 2016 | Metod Krajnc.dipl.ing.gr.