## Popisi
T.2.1 ID 1170371 LENART Popis del in rekapitulacija za sanacijo nestabilnega terena lokalne ceste LC 203 161 v dolžini cca 2000m (grad Hrastovec -Vinčka vas-Duplek) Pri vseh postavkah se naj upošteva nabava, dobava in izvedba.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Geodetska dela
11 123 | Obnova in zavarovanje zakoličba osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu.
| km | 2 | 0 | 0
11 133 | Obnova in zavarovanje zakoličba trase komunalnih vodov v hribovitem terenu.
| km | 1.2 | 0 | 0
11 233 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov komunalnih vodov (elektrika, voda, telekom, ktv itd.) v hribovitem terenu
| kos | 16 | 0 | 0
11 223 | Postavitev in obojestransko zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo objekta nad 500m2
| kos | 102 | 0 | 0
11 323 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500m2 (zakoličba zidov, prepusta in vmesnih točk krivin itd.)
| kos | 173 | 0 | 0
11 651 | Posnetek obstoječega in končnega stanja
| ur | 45 | 0 | 0
1.2 | Čiščenje terena
12 111 | Posek in odstranitev grmičevja z debli do 10cm in odvozom na deponijo, do 5km
brežina ob desnem in levem robu ceste =1856m2 brežina pri odvodnikih v dolino in jarkih nad in pod cesto cesto 484m2
| m2 | 2340 | 0 | 0
12 112 | Posek in odstranitev dreves z debli do 10-30cm z odstranitvijo vej in panjev na deponijo lastnika
0b cesti18 kom
| kom | 18 | 0 | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 221 | Rušenje grede 50cm in zemljine v debelini 60cm za razširitev ceste in odvoz na deponijo koncensijonarja do 10km. Robovi ceste 1990x0,6x(1+2,5)/2m=2089,5m3 navezava na začetku in koncu 2x(15x6,0)x0,4=72m3 poglobitev med P22- P26 75x6x0,6=270m3+priključek 170m2x(0,6+0)/2=51m3 poglobitev med P 81-P92 200x6,5x(0,4+0,6)/2=650m3 priključki 149m3
| m3(raščenih) | 3281.5 | 0 | 0
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne krovne plasti debeline nad 10cm v območju ceste (z odvozom na deponijo koncensijonarja do 10km ),
cesta =9353m2+priključki 348m2=9701m2
| m2 | 9701 | 0 | 0
12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago v d=11-15cm na stiku faz in v območju priključnih cest
| m1 | 114 | 0 | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
12 252 | Previdna demontaža obstoječe cevne ograje na prepustu čez Jablaniški potok, v ceni upoštevaj ponovno montažo
| m1 | 21 | 0 | 0
12 426 | Porušitev in odstranitev kanalizacijskih obbetoniranih cevi v območju posega do fi 40cm (z odvozom na deponijo koncensijonarja do 10km) dolžine 6-20m skupaj z vtočnimi-iztočnimi glavami
| m1 | 56 | 0 | 0
12 426 | Porušitev in odstranitev kanalizacijskih obbetoniranih cevi v območju posega s premerom fi 41-80cm (z odvozom na deponijo koncensijonarja do 10km ) dolžine 6-10m, skupaj z vtočnimi-iztočnimi glavami
| m1 | 48 | 0 | 0
12 477 | Porušitev in odstranitev AB parapetnega zidu prereza 0,15m3/m1 debelina 35cm na prepustu z ročnimi pnevmatskimi kladivi, obstoječa armatura se ohrani (z odvozom na deponijo koncensijonarja do 10km )
| m1 | 22.2 | 0 | 0
1.3.1 | Omejitev prometa
13 113 | Izdelava elaborata in ureditev popolne zapore ceste za obdobje 120 dni z vsemi obvestilnimi tablami, katere označujejo neposredno bližino gradbišča, obvezno je vse stranke obvestiti, da se temu prilagodijo
| kom | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Pripravljalna dela pri objektih
13 291 | Začasna prestavitev instalacij elektroenergetskega kabelskega voda nizke napetosti na območju objekta po potrebi s strani Elektro Maribor
| m | 80 | 0 | 0
13 293 | Začasna prestavitev instalacij Telekomovega kabelskega voda na območju objekta po potrebi s strani upravljalca
| m | 134 | 0 | 0
13 294 | Začasna prestavitev vodovoda cevi do fi 100mm na območju objekta s strani upravljalca z vsemi fazonskimi komadi in navezavami
območje P71-P85 L=275m območje P91-P100 L=176m
| m | 72 | 0 | 0
13 299 | Začasna prestavitev optičnih kablov telemacha na območju objekta po potrebi s strani upravljalca
| m | 112 | 0 | 0
1.3.3 | Začasni objekti
13 311 | Organizacija gradbišča (gradbiščni provizoriji,gradbiščna ograja, pribor, orodje,WC, priključki elektrike in vode, ureditev skladno z varnostnim načrtom)
| kos | 1 | 0 | 0
11 312 | Organizacija gradbišča-Odstanitev gradbišča po končani gradnji in vzspostavitev prizadetih površin v prvotno stanje
| kom | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi
21 111 | Površinski odkop plodne zemlje (d=25cm) in začasno deponiranje ob trasi
ob levem in desnem robu ceste 1990mx(3,5+4,5)mx0,25=1990m3 v območju odvodnje do struge P12 44x5x0,25= 55m3 P35 100x3x0,25= 75m3 P72 115x5x0,25=144m3 P80 42x5x0,25= 52m3
| m3 | 2316 | 0 | 0
21 122 | Izvedba trapeznega jarka v območju obstoječih iztokov globine do 80cm, preseka 1/1,5m z planiranjem v območju posega
| m1 | 205 | 0 | 0
21 112 | Profiliranje brežine nad cesto (III-IVkat) v naklonu 1:1,5, z odvozom do 5km
| m3 (raščenih) | 2190 | 0 | 0
21 212 | Široki izkop zemljine (III-IVkat) za izvedbo platoja kamnito betonskega zidu pod cesto , z odvozom na deponijo do 5km
zid P8+10m-P13+10m=100x 2,5m3/m1=250m3 zid P70-P73 62x4,4m3/m1=273m3 zid P 85 12x3,5m3/m1= 42m3 kamnita peta ob desnem robu P13+10-P 26 250x(1+1,5)/2x1=312,5m3 P36-P55 380x(1+1,5)/2x1=475,0m3 P58+10-P70 218x(1+1,5)/2x1=272,5m3 P70-P85 233x(1+1,5)/2x1=291,3m3 P86+10-P90+10 80x(1+1,5)/2x1=100,0m3 kamnita peta ob levem robu P86+10-P 102 297x(1+1,5)/2x1=371,3m3
| m3 (raščenih) | 2387.6 | 0 | 0
21 324 | Izkop zemljine z odvozom do 5km (III-IV.kat) za drenaže in meteorno odvodnjo , dno pravnano ± 2cm v ceni upoštevaj odvoz na deponijo do 5km
odvodnja ob levem robu P+10m-P85 1625mx 1,0m3/m1=1625,0m3 odvodnja ob desnem robu P100-P91 167mx 1,0m3/m1= 167,0m3 prepusti P12 36mx(2,0m2+1,5m2)/2 = 63,0m3 P35 36m (3,0m2+1,5m2)/2 = 81,0m3 P52+12m 66mx( 2,0m2+1,5m2)/2 =115,5m3 P71+10m 36mx( 5,0m2+1,5m2)/2 =115,5m3 P80+10m 30mx( 3,5m2+1,5m2/2 = 75,0m3 P99+15m 9mx( 6,0m2) = 54,0m3 9kom x(50+62)/2m3/m1=616m3 prepusti do fi 40 11komx12m3 =132m3 izkop za jaške, = 54m3
| m3 (raščenih) | 2296 | 0 | 0
21 335 | Izkop zemljine (V-VI.kat) za drenažo, meteorno odvodnjo in kamnito betonski zid , dno pravnano ± 2cm v ceni upoštevaj odvoz na deponijo do 5km
| m3 (raščenih) | 290 | 0 | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Planum temeljnih tal v težki zemljini: na dnu kamnite pete z vibro ploščo 300kg, v območju dograditve ceste z valjarjem 6 ton.
| m2 | 12935 | 0 | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini
24 113 | Dobava in vgrajevanje lomljenega kamnitega drenažnega materiala fi 30-90mm, za drenaže. Za transport obvezno demper goseničar. drenažna kanalizacija desna stran 1792x1,0m3/m1 = 1792,0m3 za zidovi 174x(1,0-3m3)/2= 348,0m3
| m3 | 2140 | 0 | 0
24 114 | Dobava in vgrajevanje lomljenega kamnitega odstrelnega materiala 0-300mm, in vgradnja v kamnito peto kamnite pete leva in desna stran 1792x1,0m3/m1 = 1822,0m3 za zidovi 174x(1,0-2m3)/2= 261,0m3
| m3 | 2083 | 0 | 0
24 216 | Dobava in vgrajevanje nasipa spodnjega ustroja z zmrzlinsko odpornim lomljencem(0-90mm) in valjanjem na 60MPa, d=20-50cm, dograditev ceste-sp.ustroj,za izravnavo nivelete in valjanje z valjarjem lastne teže 12 ton.
razširitve ceste 5469m2x0,4m=2187m3
| m3uvaljanega | 2187 | 0 | 0
24 218 | Planiranje in planiranje pobočja v debelini do 1,0m in brežine ob desnem robu.
| m2 | 4840 | 0 | 0
2.5 | Brežine in zelenice
25 111 | Humaniziranje brežin v d=20-30cm brez valjanja, vseh tangiranih površin i
| m2 | 9264 | 0 | 0
25 153 | Posejanje brežin s travnim semenom pomešanim z ovsom z dodatkom umetnih gnojil 250kg/ha
| m2 | 9264 | 0 | 0
2.7 | Piloti
2.8 | Zagatne stene
28 116 | Dobava in vgraditev tirnic SŽ l=5-6m, na rastru 1,5m (300-350kg po kom ) v območju zavarovanja izkopa izvedbe zidu, tirnice se odrežejo na konico, dolžine 30cm in zabijejo (z pnevmatskim kladivom na bagerju teže cca 22-25 ton, tirnice ostanejo vgrajene
| kom | 50 | 0 | 0
2.9 | Razprostiranje odvečne zemljine
29 114 | Razprostiranje odvečne težke zemljine na deponiji in stroški deponije.
| m 3 | 4973.6 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1.1. | Nevezane nosilne plasti
31 123 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti 100%zmrzlinsko odpornega drobljenca TD 32 v debelini 20-30 cm, uvaljanih na 120 Mpa. Upoštevaj finalno izravnavo z grederjem in valjanje z valjarjem lastne teže 16≥ ton.
cesta 1990x6x0,25=2985m3 razširitve 388x(1+3)/2x0,3= 232,8m3
| m3uvaljanega | 3217.8 | 0 | 0
3.2.2 | Vezane obrabne in zaporne plasti-bitumenski betoni
32 312 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega prodca AC 22,base B 50/70 (BNZP 22) v debelini 6cm za dograditev ceste v območju posega 0
1870x5,0=9350m2 razširitve 376m2
| m2 | 9726 | 0 | 0
32 222 | Izdelava obrabne plasti za tesnilno plast iz asfaltne zmesi bitumenskega betona iz silikatnih zrn AC 11,surf B 70/100,A3 (0/11S ),d=4cm.(upoštevaj predhodno čiščenje in pobrizg z emulzijo )
| m2 | 10326 | 0 | 0
32 318 | Tamponska priprava in izdelava asfaltne mulde š=50cm in globine 6cm v enaki sestavi in debelini kot cesta
| m1 | 1880 | 0 | 0
32 319 | Izdelava preplastitev asfaltne mulde š=50cm in globine 6cm v sestavi in debelini kot cesta AC 11,surf B 70/100,A3 (upoštevaj predhodno čiščenje in pobrizg z emulzijo )
| m1 | 85 | 0 | 0
3.5.2 | Robniki
35 221 | Dobava in Vgraditev ležečih robnikov iz aeriranega cementnega betona s prerezom 15/25 cm na cementno malto
| m1 | 212 | 0 | 0
3.6 | Bankine
36 122 | Dobava in izdelava bankine široke 50-75cm iz TD 32 uvaljane na 100MN/m2
| m2 | 1460 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | Površinsko odvodnjavanje
41145 | Tlakovanje kamnito betonskega vtočnega in iztočnega korita na prepustih fi 50-120cm z lomljencem d=30-40cm, v betonu C 16/20 d=20cm, armiran z Q 226, širine do 1-1,2m, globine 1-1,5m, (3,0-5,0m razvite površine) P12 10m = 35,0m2 P35 20m = 65,0m2 P71+10m 15m = 55,0m2 P80+10m 15m = 65,0m2 P99+15m 14m = 94,0m2
| m 2 | 314 | 0 | 0
41 163 | Dobava in vgraditev kanalet, na 10cm sloj betona C 16/20 in obbetonirane 10cm ob strani 0,1m3/m1
| m1 | 40 | 0 | 0
4.2 | Globinsko odvodnjavanje-drenaže
42 161 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 110mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,15m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 60%) cesta 110m
| m1 | 204 | 0 | 0
42 162 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 150mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,2m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 60%)
| m1 | 192 | 0 | 0
42 163 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 200mm, vgrajenih na 10cm sloj betona C16/20 in obsuta z 0,25m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana 60%)
| m1 | 432 | 0 | 0
42 164 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 250mm, vgrajenih na 10cm sloj betona in obsuta z 0,3m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana samo 30%)
| m1 | 204 | 0 | 0
42 165 | Dobava in izdelava vzdolžne drenaže iz plastičnih rebrastih cevi DK fi 315mm, vgrajenih na 10cm sloj betona in obsuta z 0,3m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana samo 30%)
| m1 | 390 | 0 | 0
4.3 | Globinsko odvodnjavanje-kanalizacija
43163 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 150-200mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,20m3/m1,frakcije 8-16mm, za navezavo obstoječih izpustov
| m1 | 48 | 0 | 0
43163 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 300mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,30m3/m1,frakcije 8-16mm
| m1 | 54 | 0 | 0
43164 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 400mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,50m3/m1,frakcije 8-16mm
| m1 | 210 | 0 | 0
43165 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 500mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,50m3/m1,frakcije 8-16mm
| m1 | 144 | 0 | 0
43167 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 700mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,60m3/m1,frakcije 8-16mm
| m1 | 48 | 0 | 0
43167 | Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 800mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,70m3/m1,frakcije 8-16mm
| m1 | 24 | 0 | 0
4.4 | Jaški
44 132 | Dobava in nadgradnja obstoječega betonskega jaška fi 50cm ( upoštevati navezave cevi in izrez za vtok mulde), globina jaška h=1,5m-2m, vgrajenega na 20cm plast betona C 16/20 z LŽ rešetko nosilnosti 40 ton
| kom | 2 | 0 | 0
44 143 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega jaška fi 60cm ( upoštevati navezave cevi in izrez za vtok mulde,cevi jaška se naj 30cm nad koto iztoka proti zaledju navrtajo v območju drenažnega filtra, luknje fi 30mm 5kom na jašek), globina jaška h=1,5m-2m, vgrajenega na 20cm plast betona C 16/20 z AB betonskim pokrovom,nosilnosti 3 tone. Jaški se locirajo izza zadnje linije mulde
| kom | 16 | 0 | 0
44 163 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega kaskadnega jaška fi 80cm, globina jaška h=1,5-2m, vgrajenega na plast betona C 16/20 z betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton in z manjšim pokrovom fi 30cm v sredini,(upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije ),cevi jaška se naj 30cm nad koto iztoka proti zaledju navrtajo v območju drenažnega filtra, luknje fi 30mm 10kom na jašek (na spodnje dve cevi). Vtok v jašek se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma
| kom | 6 | 0 | 0
44 175 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega armiranega kaskadnega jaška fi 100cm, globina jaška h=1,5-2m, vgrajenega na plast betona C 16/20 z betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton in z manjšim pokrovom fi 30cm v sredini,(upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije ),cevi jaška se naj 30cm nad koto iztoka proti zaledju navrtajo v območju drenažnega filtra, luknje fi 30mm 10kom na jašek Vtok v jašek se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma
| kom | 1 | 0 | 0
44 185 | Dobava in kompletna vgraditev betonskega armiranega kaskadnega jaška fi 120cm, globina jaška h=2-3m, vgrajenega na plast betona C 16/20 z betonskim pokrovom nosilnosti 5 ton in z manjšim pokrovom fi 30cm v sredini,(upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije ),cevi jaška se naj 30cm nad koto iztoka proti zaledju navrtajo v območju drenažnega filtra, luknje fi 30mm 10kom na jašek Vtok v jašek se ne zatesni, iztok se zatesni popolonoma
| kom | 8 | 0 | 0
4.5 | Prepusti
45163 | Dobava in izdelava prepustov iz plastičnih rebrastih cevi PP S8 fi ID 300mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,50m3/m1,frakcije 8-16mm; 2kom, L=9m
| m1 | 18 | 0 | 0
45164 | Dobava in izdelava prepustov iz plastičnih rebrastih cevi S8 fi ID 400mm-svetel profil, vgrajenih na 10cm sloj betona C 16/20 in obsuta z 0,50m3/m1,frakcije 8-16mm; 7kom, L=9m
| m1 | 72 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Tesarska dela
51 136 | Izdelava nosilnega nepremičnega odra obremenitev 2kN/m2, za potrebe odbijanju parapeta na mostu, višine do 4m, širina odra 1,2m
| m2 | 22 | 0 | 0
51 616 | Dobava in Izdelava dvostranskega vezanega podprtega opaža, za krono nad kamnito bet.zidom zidom upoštevati 376m trikotnih letev 2X2cm za vogale in navidezne rege na 6m skupna dolžina kron zidu 174m1
| m2 | 121.8 | 0 | 0
51 612 | Dobava in Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo , upoštevati 102m trikotnih letev 2X2cm za vogale in odkap
| m2 | 24 | 0 | 0
51 631 | Dobava in Izdelava podprtega opaža bočne stranice plošč višine do 45cm.(skoblane deske)
| m2 | 16 | 0 | 0
5.2 | Dela z jeklom za ojačitev
52 231 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravnega trdnega jekla S 500-B s premerom do 12mm za srednje zahtevno ojačitev 2842
| kg | 6780 | 0 | 0
5.3 | Dela s cementnim betonom
53 121 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C 16/20(MB 20 v prerez do 0,10m3/m2-m.), pod AB ploščo prepusta
| m3 | 10.8 | 0 | 0
53 393 | Dobava in priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C 30/37 , XC3,XD3,XF3, PV II (MB 35 v prerez 0.15- 0,31 m3/m2-m-0M0 100 voziščna plošča)
plošča 24m3
| m3 | 24 | 0 | 0
53 242 | Dobava, priprava in vgraditev mešanice cementnega betona 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3 , (MB 35 OMO 200; OSMO 25) v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m,
hodnik 5m3 krone zidu 27m3
| m3 | 32 | 0 | 0
5.4 | Zidarska in kamnoseška dela
54 236 | Izvedba kamnito betonskega zidu na eno lice iz magmatskih kamenin-. Razmerje kamen-beton 60%-40%(C 16/20)(rege obdelane)
zid P8+10m-P13+10m=100x 2,5m3/m1=250m3 zid P70-P73 62x4,4m3/m1=273m3 zid P 85 12x3,5m3/m1= 42m3
| m3 | 565 | 0 | 0
54 541 | Metličenje površine betonskih hodnikov na prepustu in kronah zidu .
105m2
| m2 | 105 | 0 | 0
54 542 | Izdelava prevleke z epoxidno cementno malto v debelini 1cm na dnu vseh jaškov
| m2 | 26 | 0 | 0
54 543 | Izdelava 2kratnega + premaza jaškov z Hidrozatom 1m od spodaj navzgor
| m2 | 88 | 0 | 0
5.5 | Sidranje
5.6 | Inektiranje
5.7 | Napeljave na objektu
5.8 | Ključavničarska dela
5.9/2 | Hidroizolacije- cestnih objektov
Dela mora izvesti izvajalec z licenco za tovrstna dela
59 411 | Priprava podlage-površine cementnega betona z vodnim curkom. Pranje voziščne plošče pred izvedbo hidroizolacije(500 barov) 68,4m2
| m2 | 68.4 | 0 | 0
59 432 | Izdelava sprijemne plasti - osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih. Poraba 0,6-0,81 kg/m2
| m2 | 68.4 | 0 | 0
59 443 | Posip sprijemne plasti - osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom. Poraba 1,6-2,00 kg/m2
| m2 | 68.4 | 0 | 0
59 453 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom - poraba od 0,31 do 0,4 kg/m2.
| m2 | 68.4 | 0 | 0
59 655 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenjenim bitumenskim trakom d=5mm (TIMBITEKT PF/5 ME-200)
| m2 | 68.4 | 0 | 0
59 651 | Izdelava zaščitne plasti za tesnilno plast iz asfaltne zmesi bitumenskega betona SMA 8 B50/70,A3, 0/8 mm v debelini 3 cm.
| m2 | 68.3 | 0 | 0
59 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov med robnikom in asfaltom širokih do 20 mm in globokih do 4 cm s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov.
| m1 | 24 | 0 | 0
59 842 | Zatesnitev mejnih površin - stikov med robnikom in betonom in regah na robnem vencu, na vsakih 6m (obvezno na stiku robnika) širokih od 15 do 20 mm in globokih 3cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi .
| m1 | 29 | 0 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6. | OPREMA CESTE
6.1 | Pokončna oprema cest
6.2 | Označbe na vozišču
6.4 | Oprema za zavarovanje
64 111 | Dobava in vgraditev jeklenega pocinkanega stebrička dolžina 1900mm za varnostno ograjo
| kom | 10 | 0 | 0
64 111 | Dobava in vgraditev jeklenega pocinkanega stebrička dolžina 750mm na 2m s siderno ploščo za varnostno ograjo, privijačen s štirimi vijaki M16
| kom | 46 | 0 | 0
64 141 | Dobava in vgraditev pocinkanega odbojnika za varnostno ograjo
| m | 196 | 0 | 0
64 147 | Doplačilo za vgraditev zaključnice za varnostno ograjo
| kom | 5 | 0 | 0
64 148 | Dodatek za konveksno krivljenje R=15-28m (mera se povzame na terenu)
| m | 20 | 0 | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
7.5. | Javna razsvetljava
7.8. | Nadzor
78 111 | Geomehanski nadzor
| ur | 55 | 40.5 | 0
7.9. | Izdelava projektov
79 100 | Projekt PID
| kom | 1 | 2850 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0
9. | RAZNO
91 111 | Razna manjša in nepredvidena dela 3% vrednosti ostalih postavk.(lokalna sprememba temeljenja zidov , dodatne drenaže, poškodbe asfalta na dostopnih cestah, itd. ) Obračun po dejanskih stroških.
0
| RAZNO SKUPAJ: |  |  | 0
Opomba:Ta predračun zajema, sanacije plazu z odvodnjo in rekonstrukcijo ceste, investitor uredi služnost zemljišč.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
01. PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
02. ZEMELJSKA DELA |  | 0
03. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
04. ODVODNJAVANJE |  | 0
05. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
06. OPREMA CESTE |  | 0
07. TUJE STORITVE |  | 0
09. RAZNO |  | 0
SKUPAJ |  | 0
kom. popust |  | 0
SKUPAJ |  | 0
22% DDV |  | 0
SKUPAJ |  | 0
Sestavil:
Maribor marec 2021 | .Metod Krajnc.dipl.ing.gr.